## Planification
Nom du projet
[5 empty] | Réalisé par : | Nom de l'étudiant
[5 empty] | Date de planification initiale : | 2013-07-01
[5 empty] | Dernière date de modification : | 2013-09-01
12 tâches ont été définies totalisant 36 heures et 30 minutes de travail.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Description | Prédécesseur(s) | Niveau de priorité | Niveau de difficulté | Temps requis | Sprint visé | [6 empty] | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Rédaction des cas d'usage, du diagramme structural et des interfaces usagers. | - | 1 | 3 | 9:00 | Sprint 1 | 1 | 1 | 0:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 9:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
2 | Rédaction du document de conception | - | 1 | 1 | 2 | 3:00 | Sprint 1 | 2 | 2 | 0:15 | Sprint 2 | 2 | 5% | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
3 | Rédaction du document de planification | Découpage du projet en tâches pertinentes et documentation (ce document). | 2 | 2 | 1 | 3:00 | Sprint 1 | 3 | 3 | 0:30 | Sprint 3 | 3 | 10% | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Prototypage sur Excel et validation des hypothèses | - | 1 | 3 | 4:00 | Sprint 1 |  |  | 0:45 | Sprint 4 | 4 | 15% | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Correction finale, peaufinage, rédaction de commentaires et mise en forme de la remise. | - | 1 | 2 | 4:00 | Sprint 4 |  |  | 1:00 |  |  | 20% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:00
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | - | 4 | 2 | 1 | 0:30 | Sprint 4 |  |  | 1:15 |  |  | 25% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30
7 | Rédaction du manuel de l'usager | - | 4 | 2 | 1 | 1:00 | Sprint 4 |  |  | 1:30 |  |  | 30% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00
8 | Réalisation du site web de présentation | - | 4 | 2 | 1 | 1:30 | Sprint 4 |  |  | 1:45 |  |  | 35% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:30
9 | Réalisation du vidéo de présentation | - | 4 | 2 | 1 | 0:30 | Sprint 4 |  |  | 2:00 |  |  | 40% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30
10 | Configuration du réseau | Tâche préférée d'Éric | - | 1 | 2 | 5:00 | Sprint 2 |  |  | 2:15 |  |  | 45% | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
11 | Développement de l'interface Web | Mise en place des outils web | 10 | 2 | 2 | 3:00 | Sprint 3 |  |  | 2:30 |  |  | 50% | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Implantation en JavaScript | 4, 11 | 2 | 2 | 2:00 | Sprint 4 |  |  | 2:45 |  |  | 55% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
[10 empty] | 3:00 |  |  | 60% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 3:15 |  |  | 65% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 3:30 |  |  | 70% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 3:45 |  |  | 75% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 4:00 |  |  | 80% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 4:15 |  |  | 85% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 4:30 |  |  | 90% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 4:45 |  |  | 95% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 5:00 |  |  | 100% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 5:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 5:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 5:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 6:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 6:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 6:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 6:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 7:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 7:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 7:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 7:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 8:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 8:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 8:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 8:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 12:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[14 empty] | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[9 empty] | Temps prévu | Heures prévues | Minutes prévues
[9 empty] | 1.5208 | 36 | 30 |  |  | 19:00 | 5:00 | 3:00 | 9:30 | 36:30
[14 empty] | 4 | 1 | 1 | 6 | 12
Planification

## Suivi Sprint 1
Nom du projet
Ce sprint totalise 18 heures et 0 minutes de travail réalisé.
Attention : 1 tâche est en retard.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps investi | Avancement | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 1 | 1
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 10:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint courant | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint courant | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 3:00 | 75% | L'hypothèse du calcul de distance n'est pas conséquente | Modification du calcul de distance par une mesure 3D | Tâche en cours | Sprint courant | En retard
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 2:00 | 50% |  |  |  | Sprint suivant | En cours
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
[8 empty] | 7 | Non débutée
Avancements des tâches | [7 empty] | 1 | En cours
| - 7 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [6 empty] | 1 | En retard
| - 1 tâche(s) en cours. | [6 empty] | 3 | Terminée
| - 1 tâche(s) en retard. | [6 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 3 tâche(s) terminée(s). | [6 empty] | 0.75 | 18 | 0
Suivi du Sprint 1

## Suivi Sprint 2
Nom du projet
Ce sprint totalise 5 heures et 45 minutes de travail réalisé.
Attention : 2 tâches sont en retard.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement à ce jour | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 2 | 2
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 10:00 | 100% | 1:15 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 3:00 | 75% | 1:00 | 75% | Calcul 3D non fonctionnel par distance d'Euler | Calcul 3D selon coordonnées sphériques | Tâche en cours | Sprint antérieur | En retard
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 2:00 | 50% | 3:00 | 85% | La configuration est plus complexe que prévue | Doit tenir compte des adresses IPv6 |  | Sprint courant | En retard
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 0:30 | 15% |  |  |  | Sprint suivant | En cours
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
[10 empty] | 6 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 1 | En cours
| - 6 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 2 | En retard
| - 1 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 3 | Terminée
| - 2 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 3 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 5:45 | 5 | 45
Suivi du Sprint 2

## Suivi Sprint 3
Nom du projet
Ce sprint totalise 4 heures et 30 minutes de travail réalisé.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement à ce jour | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 3 | 3
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 11:15 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 4:00 | 75% | 2:00 | 100% | - | - | Tâche en cours | Sprint antérieur | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 5:00 | 85% | 1:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:30 | 15% | 1:30 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
[10 empty] | 6 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 0 | En cours
| - 6 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 0 | En retard
| - 0 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 6 | Terminée
| - 0 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 6 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 4:30 | 4 | 30
Suivi du Sprint 3

## Finalisation Sprint 4
Nom du projet
Ce sprint totalise 8 heures et 0 minutes de travail réalisé.
1 tâche n'a pas été complétée.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement final | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 4 | 4
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 11:15 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 6:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche en cours | Sprint antérieur | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% | - | - | Tâche en retard | Sprint courant | Terminée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:15 | 100% | - | - | Tâche terminée | Sprint courant | Terminée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 1:00 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 1:00 | 50% | Manque de temps à cause du cours de réseau. Trop l'fun! :-) | - |  | Sprint courant | En retard
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:15 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 6:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 2:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 3:30 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
[10 empty] | 0 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 0 | En cours
| - 0 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 1 | En retard
| - 0 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 11 | Terminée
| - 1 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 11 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 8:00 | 8 | 0
Suivi du Sprint 4 et conclusion du projet

## Bilan
Informations sur le projet
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | Nombre de tâches définies | 4 | 1 | 1 | 6 | 12
Heures de travail envisagées | 19h00 | 5h00 | 3h00 | 9h30 | 36h30 | Heures de travail envisagées | 0.79167 | 0.20833 | 0.125 | 0.39583 | 1.5208
Heures de travail travaillées | 18h00 | 5h45 | 4h30 | 8h00 | 36h15 | Heures travaillées | 0.75 | 0.23958 | 0.1875 | 0.33333 | 1.5104
Nombre de tâches en retard | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Nombre de tâches en retard | 1 | 2 | 0 | 1 | 4
Nombre de tâches non terminées | 1

## Instructions sur ce document
Instructions
1 | Planification | Saisir les informations générales du document :
Nom du projet
Nom de l'étudiant
Date de planification initiale
Dernière date de modification
Remplir le tableau des tâches définies.
Nom de la tâche
Si pertinent, une courte description technique
Identifier les prédécesseurs
Identifier le niveau de priorité (1 à 3)
Identifier le niveau de difficulté (1 à 3)
Estimer la charge de travail requise
Le sprint pour lequel la tâche devrait être complétée
2 | Suivi des Sprint 1 à 4 | Saisir les deux champs de suivi
Temps investi (pour le sprint courant uniquement)
Avancement total en pourcentage
Pour les tâches en retard, expliquez
Pourquoi la tâche est en retard
Quels seront les actions qui seront prises pour corriger le problème
3 | La feuille Bilan présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.