## SPRINT
SPRINT GX PLANET
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | Durée | FAIT ? | ÉCHÉENCE
Faire la documentation | Scénario d'utilisation | 1h | Oui
| CRC | 1h | Oui
| Planification Globale | 1h | Oui
| Planification détaillé | 3h | Oui
Créer la classe des ennemis | Création de l'ennemi (init) | 1h totale
| Fonction d'attribution du texte à l'ennemi | 50 min
| Fonction de récupération de l’emplacement de l'ennemi | 5 min
| Fonction de récupération de la destination de la destination de l'ennemi | 5 min
Créer la classe des munitions | Création de la munition (init) | 15mn
| Fonction de diriger les munitions vers l'ennemi | 5mn
Créer la classe GX | Création de GX | 50mn | non
| Fonction de diriger GX | 5min
| Fonction de changement de niveau de vie | 15mn
| Fonction de récupération du niveau de vie | 15mn
| Fonction de changement de l’état de l'ennemi | 5mn
| Fonction de récupération de l’état | 5mn
| Fonction de changement de munitions | 15mn
Créer la classe Texte Etoiles |  | 50mn | non
5min
15mn
15mn
5mn
Créer la page Web | Création de la page index | 50mn | non
| Création de la page css | 30min | non
Créer la classe texte | Création de la classe texte | 50mn | oui
| Fonction de diriger le texte | 10min