## SPRINT
SPRINT TOWER DEFENSE
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | Durée | Responsable | FAIT ? | ÉCHÉENCE
Faire la documentation | Analyse textuelle | 30 min | Tous | Oui
| Scénario d'utilisation | 1h | Steve | Oui
| CRC | 1h | Benoit + Christopher | Oui
| Planification Globale | 1h | Steve, Christopher | Oui
| Planification fine | 3h | Toute l'équipe | Non
Créer la classe des creeps |  | 1h totale
| Création du creep (init) | 10 min | Steve |  | 2 mai
| Fonction de sauvegarde de la position du creep | 5 min | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération de l’emplacement du creep | 5 min | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération de la destination du creep | 5 min | Steve |  | 2 mai
| Fonction de changement de l’état du creep | 5 min | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération de l’état | 5 min | Steve |  | 2 mai
| Fonction de changement de niveau de vie | 10 min | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération du niveau de vie | 5 min | Steve |  | 2 mai
Créer la classe des munitions
| Création de la munition (init) |  | Steve |  | 2 mai
| Fonction de sauvegarde de la position de la munition |  | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération de l'emplacement de la munition |  | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération de la destination de la munition |  | Steve |  | 2 mai
| Fonction de changement de l'état de la munition |  | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération de l'état de la munition |  | Steve |  | 2 mai
| Fonction de changement des dégats de la munition |  | Steve |  | 2 mai
| Fonction de récupération des dégats de la munition |  | Steve |  | 2 mai
Créer la classe des tours | Création du tour (init) |  | Christopher | oui
| Fonction de la portée de Tour | 5min | Christopher |  | 2 mai
| Fonction de la verification de la présence de creeps dans sa portée | 20min | Christopher | non | 2 mai
| Fonction lancer les munitions | 45min | Steve+Christopher | non | 2 mai
| Fonction pour modifier le niveau du tour | 2min | Steve | oui | 2 mai
| Fonction pour recuperer la position du tour | 1min | Christopher | oui | 2 mai
Document non complété...

## Cours 1
SCRUM : Cours 1
cours 1
Prévu | Fait | Problème
Documentation | non | N/A

## Cours 2
SCRUM : Cours 2
cours 2
Prévu | Fait | Problème
Documentation | OUI | N/A

## Cours 3
SCRUM : Cours 3
cours 3
Prévu | Fait | Problème
Faire une liste pour que l’usager choisisse une action | oui | N/A
Gérer le choix de l’usager pour appeler la fonction correspondante | non | oui, Rentrer caractère
Centrer le quadrillage du jeu | oui | N/A

## Cours 4
SCRUM : Cours 4
cours 4
Prévu | Fait | Problème
Créer l’entête | oui | Centré le texte
Créer une matrice | oui
Centrer la matrice visuelle (grille du jeu) | oui
Créer le menu d’utilisation en bas d’écran | oui