## Planification
Nom du projet
[5 empty] | Réalisé par : | Nom de l'étudiant
[5 empty] | Date de planification initiale : | 2013-07-01
[5 empty] | Dernière date de modification : | 2013-09-01
41 tâches ont été définies totalisant 67 heures et 30 minutes de travail.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Description | Prédécesseur(s) | Niveau de priorité | Niveau de difficulté | Temps requis | Sprint visé | [6 empty] | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Rédaction des cas d'usage, du diagramme structural et des interfaces usagers. | - | 1 | 3 | 9:00 | Sprint 1 | 1 | 1 | 0:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 9:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
2 | Rédaction du document de conception | - | 1 | 1 | 2 | 3:00 | Sprint 1 | 2 | 2 | 0:15 | Sprint 2 | 2 | 5% | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
3 | Rédaction du document de planification | Découpage du projet en tâches pertinentes et documentation (ce document). | 2 | 2 | 1 | 3:00 | Sprint 1 | 3 | 3 | 0:30 | Sprint 3 | 3 | 10% | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Prototypage sur Excel et validation des hypothèses | - | 1 | 3 | 4:00 | Sprint 1 |  |  | 0:45 | Sprint 4 | 4 | 15% | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Correction finale, peaufinage, rédaction de commentaires et mise en forme de la remise. | - | 1 | 2 | 4:00 | Sprint 4 |  |  | 1:00 |  |  | 20% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:00
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | - | 4 | 2 | 1 | 0:30 | Sprint 4 |  |  | 1:15 |  |  | 25% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30
7 | Rédaction du manuel de l'usager | - | 4 | 2 | 1 | 1:00 | Sprint 4 |  |  | 1:30 |  |  | 30% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00
8 | Réalisation du site web de présentation | - | 4 | 2 | 1 | 1:30 | Sprint 4 |  |  | 1:45 |  |  | 35% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:30
9 | Réalisation du vidéo de présentation | - | 4 | 2 | 1 | 0:30 | Sprint 4 |  |  | 2:00 |  |  | 40% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30
10 | Configuration du réseau | Tâche préférée d'Éric | - | 1 | 2 | 5:00 | Sprint 2 |  |  | 2:15 |  |  | 45% | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
11 | Développement de l'interface Web | Mise en place des outils web | 10 | 2 | 2 | 3:00 | Sprint 3 |  |  | 2:30 |  |  | 50% | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Implantation en JavaScript | 4, 11 | 2 | 2 | 2:00 | Sprint 4 |  |  | 2:45 |  |  | 55% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
13 | Créer la classe des ennemis | Création de l'ennemi (init) |  |  |  |  | Sprint 1 |  |  | 3:00 |  |  | 60% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
14 | Attribution du texte à l'ennemi | [5 empty] | Sprint 1 |  |  | 3:15 |  |  | 65% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
15 | Fonction de récupération de l’emplacement de l'ennemi |  |  | 2 |  | 0:15 | Sprint 1 |  |  | 3:30 |  |  | 70% | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00
16 | Fonction de récupération de la destination de l'ennemi |  |  | 2 |  | 0:15 | Sprint 1 |  |  | 3:45 |  |  | 75% | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00
17 | Création de la munition (init) |  |  | 1 |  | 0:30 | Sprint 1 |  |  | 4:00 |  |  | 80% | 0:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00
18 | Fonction de diriger les munitions vers l'ennemi |  |  | 2 |  | 3:00 | Sprint 2 |  |  | 4:15 |  |  | 85% | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
19 | Création de GX |  |  | 1 |  | 0:15 | Sprint 1 |  |  | 4:30 |  |  | 90% | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00
20 | Fonction diriger GX |  |  | 2 |  | 2:00 | Sprint 1 |  |  | 4:45 |  |  | 95% | 2:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
21 | Fonction de changement de niveau de vie de l'ennemi |  |  | 2 |  | 0:15 | Sprint 2 |  |  | 5:00 |  |  | 100% | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:00
22 | Fonction de récupération du niveau de vie de l'ennemi |  |  | 2 |  | 0:15 | Sprint 2 |  |  | 5:15 |  |  |  | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:00
23 | Fonction de changement de l’état de l'ennemi |  |  | 2 |  | 0:15 | Sprint 2 |  |  | 5:30 |  |  |  | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:00
24 | Fonction de récupération de l’état |  |  | 2 |  | 0:15 | Sprint 2 |  |  | 5:45 |  |  |  | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:00
25 | Fonction de changement de munitions |  |  | 2 |  | 0:30 | Sprint 3 |  |  | 6:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0:00
26 | Création du texte étoile |  |  | 2 |  | 3:00 | Sprint 2 |  |  | 6:15 |  |  |  | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
27 | Fonction de diriger le texte étoile |  |  | 3 |  | 0:30 | Sprint 2 |  |  | 6:30 |  |  |  | 0:00 | 0:30 | 0:00 | 0:00
28 | Fonction de changement de niveau de vie de GX |  |  | 2 |  | 0:30 | Sprint 2 |  |  | 6:45 |  |  |  | 0:00 | 0:30 | 0:00 | 0:00
29 | Fonction de récupération de la vitesse du jeu |  |  | 3 |  | 0:15 | Sprint 2 |  |  | 7:00 |  |  |  | 0:00 | 0:15 | 0:00 | 0:00
30 | Fonction de changement de l’amélioration de l'arme |  |  | 1 |  | 0:45 | Sprint 2 |  |  | 7:15 |  |  |  | 0:00 | 0:45 | 0:00 | 0:00
31 | Création de la classe texte |  |  | 2 |  | 1:00 | Sprint 1 |  |  | 7:30 |  |  |  | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
32 | Fonction de diriger le texte |  |  | 2 |  | 4:00 | Sprint 1 |  |  | 7:45 |  |  |  | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
33 | Implémentation des jauges de vies |  |  | 2 |  | 1:00 | Sprint 1 |  |  | 8:00 |  |  |  | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
34 | Implémentation des points |  |  | 3 |  | 0:15 | Sprint 3 |  |  | 8:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:15 | 0:00
35 | Création de la base donnée |  |  | 1 |  | 3:00 | Sprint 2 |  |  | 8:30 |  |  |  | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
36 | Connexion de la BD avec le jeu |  |  | 1 |  | 5:00 | Sprint 2 |  |  | 8:45 |  |  |  | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
37 | Création de la fenêtre Game Over |  |  | 3 |  | 1:00 | Sprint 3 |  |  | 9:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 0:00
38 | Création de la fenêtre de démarrage |  |  | 3 |  | 1:00 | Sprint 3 |  |  | 9:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 0:00
39 | Création de la fenêtre de Pause |  |  | 3 |  | 1:00 | Sprint 2 |  |  | 9:30 |  |  |  | 0:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00
40 | Implémentation des arrière-plan |  |  | 3 |  | 1:00 | Sprint 4 |  |  | 9:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00
41 | Implémentation de la musique et des effets sonores | [8 empty] | 10:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 12:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[14 empty] | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[9 empty] | Temps prévu | Heures prévues | Minutes prévues
[9 empty] | 2.8125 | 67 | 30 |  |  | 28:15 | 23:00 | 5:45 | 10:30 | 67:30
[14 empty] | 14 | 14 | 5 | 7 | 40
Planification

## Suivi Sprint 1
Nom du projet
Ce sprint totalise 53 heures et 0 minutes de travail réalisé.
Attention : 7 tâches sont en retard.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps investi | Avancement | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 1 | 1
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 10:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint courant | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint courant | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 3:00 | 75% | L'hypothèse du calcul de distance n'est pas conséquente | Modification du calcul de distance par une mesure 3D | Tâche en cours | Sprint courant | En retard
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 2:00 | 50% |  |  |  | Sprint suivant | En cours
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
13 | Créer la classe des ennemis | Sprint 1 | 2:15 | 70% |  |  |  | Sprint courant | En retard
14 | Attribution du texte à l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 90% |  |  |  | Sprint courant | En retard
15 | Fonction de récupération de l’emplacement de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
16 | Fonction de récupération de la destination de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
17 | Création de la munition (init) | Sprint 1 | 6:45 | 60% |  |  |  | Sprint courant | En retard
18 | Fonction de diriger les munitions vers l'ennemi | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
19 | Création de GX | Sprint 1 | 4:30 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
20 | Fonction diriger GX | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
21 | Fonction de changement de niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
22 | Fonction de récupération du niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
23 | Fonction de changement de l’état de l'ennemi | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
24 | Fonction de récupération de l’état | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
25 | Fonction de changement de munitions | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
26 | Création du texte étoile | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
27 | Fonction de diriger le texte étoile | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
28 | Fonction de changement de niveau de vie de GX | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
29 | Fonction de récupération de la vitesse du jeu | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
30 | Fonction de changement de l’amélioration de l'arme | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
31 | Création de la classe texte | Sprint 1 | 2:00 | 80% |  |  |  | Sprint courant | En retard
32 | Fonction de diriger le texte | Sprint 1 | 5:00 | 80% |  |  |  | Sprint courant | En retard
33 | Implémentation des jauges de vies | Sprint 1 | 0:30 | 80% |  |  |  | Sprint courant | En retard
34 | Implémentation des points | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
35 | Création de la base donnée | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
36 | Connexion de la BD avec le jeu | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
37 | Création de la fenêtre Game Over | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
38 | Création de la fenêtre de démarrage | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
39 | Création de la fenêtre de Pause | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
40 | Implémentation des arrière-plan | Sprint 4 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
41 | Implémentation de la musique et des effets sonores | 0 | 0:00 | 0% |  |  |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | 25 | Non débutée
Avancements des tâches | [7 empty] | 1 | En cours
| - 25 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [6 empty] | 7 | En retard
| - 1 tâche(s) en cours. | [6 empty] | 7 | Terminée
| - 7 tâche(s) en retard. | [6 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 7 tâche(s) terminée(s). | [6 empty] | 2.2083 | 53 | 0
Suivi du Sprint 1

## Suivi Sprint 2
Nom du projet
Ce sprint totalise 12 heures et 30 minutes de travail réalisé.
Attention : 22 tâches sont en retard.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement à ce jour | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 2 | 2
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 10:00 | 100% | 1:15 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 3:00 | 75% | 1:00 | 75% | Calcul 3D non fonctionnel par distance d'Euler | Calcul 3D selon coordonnées sphériques | Tâche en cours | Sprint antérieur | En retard
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 2:00 | 50% | 3:00 | 85% | La configuration est plus complexe que prévue | Doit tenir compte des adresses IPv6 |  | Sprint courant | En retard
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 0:30 | 15% |  |  |  | Sprint suivant | En cours
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
13 | Créer la classe des ennemis | Sprint 1 | 2:15 | 70% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
14 | Attribution du texte à l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 90% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
15 | Fonction de récupération de l’emplacement de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 100% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
16 | Fonction de récupération de la destination de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 100% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
17 | Création de la munition (init) | Sprint 1 | 6:45 | 60% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
18 | Fonction de diriger les munitions vers l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 5:00 | 100% | Beacoup plus complexe que prévue |  |  | Sprint courant | Terminée
19 | Création de GX | Sprint 1 | 4:30 | 100% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
20 | Fonction diriger GX | Sprint 1 | 2:00 | 100% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
21 | Fonction de changement de niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
22 | Fonction de récupération du niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
23 | Fonction de changement de l’état de l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 0:15 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
24 | Fonction de récupération de l’état | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 0:30 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
25 | Fonction de changement de munitions | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
26 | Création du texte étoile | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
27 | Fonction de diriger le texte étoile | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
28 | Fonction de changement de niveau de vie de GX | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
29 | Fonction de récupération de la vitesse du jeu | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
30 | Fonction de changement de l’amélioration de l'arme | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
31 | Création de la classe texte | Sprint 1 | 2:00 | 80% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
32 | Fonction de diriger le texte | Sprint 1 | 5:00 | 80% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
33 | Implémentation des jauges de vies | Sprint 1 | 0:30 | 80% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
34 | Implémentation des points | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
35 | Création de la base donnée | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
36 | Connexion de la BD avec le jeu | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
37 | Création de la fenêtre Game Over | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
38 | Création de la fenêtre de démarrage | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
39 | Création de la fenêtre de Pause | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 1:00 | 70% |  |  |  | Sprint courant | En retard
40 | Implémentation des arrière-plan | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
41 | Implémentation de la musique et des effets sonores | 0 | 0:00 | 0% | [5 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | 11 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 1 | En cours
| - 11 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 22 | En retard
| - 1 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 6 | Terminée
| - 22 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 6 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 12:30 | 12 | 30
Suivi du Sprint 2

## Suivi Sprint 3
Nom du projet
Ce sprint totalise 4 heures et 30 minutes de travail réalisé.
Attention : 27 tâches sont en retard.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement à ce jour | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 3 | 3
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 11:15 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 4:00 | 75% | 2:00 | 100% | - | - | Tâche en cours | Sprint antérieur | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 5:00 | 85% | 1:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:30 | 15% | 1:30 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
13 | Créer la classe des ennemis | Sprint 1 | 2:15 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
14 | Attribution du texte à l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
15 | Fonction de récupération de l’emplacement de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
16 | Fonction de récupération de la destination de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
17 | Création de la munition (init) | Sprint 1 | 6:45 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
18 | Fonction de diriger les munitions vers l'ennemi | Sprint 2 | 5:00 | 100% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
19 | Création de GX | Sprint 1 | 4:30 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
20 | Fonction diriger GX | Sprint 1 | 2:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
21 | Fonction de changement de niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
22 | Fonction de récupération du niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
23 | Fonction de changement de l’état de l'ennemi | Sprint 2 | 0:15 | 100% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
24 | Fonction de récupération de l’état | Sprint 2 | 0:30 | 100% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
25 | Fonction de changement de munitions | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
26 | Création du texte étoile | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
27 | Fonction de diriger le texte étoile | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
28 | Fonction de changement de niveau de vie de GX | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
29 | Fonction de récupération de la vitesse du jeu | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
30 | Fonction de changement de l’amélioration de l'arme | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
31 | Création de la classe texte | Sprint 1 | 2:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
32 | Fonction de diriger le texte | Sprint 1 | 5:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
33 | Implémentation des jauges de vies | Sprint 1 | 0:30 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
34 | Implémentation des points | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
35 | Création de la base donnée | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
36 | Connexion de la BD avec le jeu | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
37 | Création de la fenêtre Game Over | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
38 | Création de la fenêtre de démarrage | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
39 | Création de la fenêtre de Pause | Sprint 2 | 1:00 | 70% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
40 | Implémentation des arrière-plan | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
41 | Implémentation de la musique et des effets sonores | 0 | 0:00 | 0% | [5 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | 7 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 0 | En cours
| - 7 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 27 | En retard
| - 0 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 6 | Terminée
| - 27 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 6 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 4:30 | 4 | 30
Suivi du Sprint 3

## Finalisation Sprint 4
Nom du projet
Ce sprint totalise 8 heures et 0 minutes de travail réalisé.
29 tâches n'ont pas été complétées.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement final | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 4 | 4
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 11:15 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de l'algorithme de planification de trajectoire | Sprint 1 | 6:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche en cours | Sprint antérieur | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% | - | - | Tâche en retard | Sprint courant | Terminée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:15 | 100% | - | - | Tâche terminée | Sprint courant | Terminée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 1:00 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 1:00 | 50% | Manque de temps à cause du cours de réseau. Trop l'fun! :-) | - |  | Sprint courant | En retard
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:15 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
10 | Configuration du réseau | Sprint 2 | 6:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 2:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
12 | Implémentation du suivi de trajectoire | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 3:30 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
13 | Créer la classe des ennemis | Sprint 1 | 2:15 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
14 | Attribution du texte à l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
15 | Fonction de récupération de l’emplacement de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
16 | Fonction de récupération de la destination de l'ennemi | Sprint 1 | 4:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
17 | Création de la munition (init) | Sprint 1 | 6:45 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
18 | Fonction de diriger les munitions vers l'ennemi | Sprint 2 | 5:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
19 | Création de GX | Sprint 1 | 4:30 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
20 | Fonction diriger GX | Sprint 1 | 2:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
21 | Fonction de changement de niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
22 | Fonction de récupération du niveau de vie de l'ennemi | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
23 | Fonction de changement de l’état de l'ennemi | Sprint 2 | 0:15 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
24 | Fonction de récupération de l’état | Sprint 2 | 0:30 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
25 | Fonction de changement de munitions | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
26 | Création du texte étoile | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
27 | Fonction de diriger le texte étoile | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
28 | Fonction de changement de niveau de vie de GX | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
29 | Fonction de récupération de la vitesse du jeu | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
30 | Fonction de changement de l’amélioration de l'arme | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
31 | Création de la classe texte | Sprint 1 | 2:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
32 | Fonction de diriger le texte | Sprint 1 | 5:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
33 | Implémentation des jauges de vies | Sprint 1 | 0:30 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
34 | Implémentation des points | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
35 | Création de la base donnée | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
36 | Connexion de la BD avec le jeu | Sprint 2 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
37 | Création de la fenêtre Game Over | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
38 | Création de la fenêtre de démarrage | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
39 | Création de la fenêtre de Pause | Sprint 2 | 1:00 | 0% | [5 empty] | Sprint antérieur | En retard
40 | Implémentation des arrière-plan | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint courant | En retard
41 | Implémentation de la musique et des effets sonores | 0 | 0:00 | 0% | [5 empty] | #N/A | #N/A
[10 empty] | 0 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 0 | En cours
| - 0 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 29 | En retard
| - 0 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 11 | Terminée
| - 29 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 11 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 8:00 | 8 | 0
Suivi du Sprint 4 et conclusion du projet

## Bilan
Informations sur le projet
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total
Nombre de tâches définies | 14 | 14 | 5 | 7 | 40 | Nombre de tâches définies | 14 | 14 | 5 | 7 | 40
Heures de travail envisagées | 28h15 | 23h00 | 5h45 | 10h30 | 67h30 | Heures de travail envisagées | 1.1771 | 0.95833 | 0.23958 | 0.4375 | 2.8125
Heures de travail travaillées | 53h00 | 12h30 | 4h30 | 8h00 | 78h00 | Heures travaillées | 2.2083 | 0.52083 | 0.1875 | 0.33333 | 3.25
Nombre de tâches en retard | 7 | 22 | 27 | 29 | 85 | Nombre de tâches en retard | 7 | 22 | 27 | 29 | 85
Nombre de tâches non terminées | 29

## Instructions sur ce document
Instructions
1 | Planification | Saisir les informations générales du document :
Nom du projet
Nom de l'étudiant
Date de planification initiale
Dernière date de modification
Remplir le tableau des tâches définies.
Nom de la tâche
Si pertinent, une courte description technique
Identifier les prédécesseurs
Identifier le niveau de priorité (1 à 3)
Identifier le niveau de difficulté (1 à 3)
Estimer la charge de travail requise
Le sprint pour lequel la tâche devrait être complétée
2 | Suivi des Sprint 1 à 4 | Saisir les deux champs de suivi
Temps investi (pour le sprint courant uniquement)
Avancement total en pourcentage
Pour les tâches en retard, expliquez
Pourquoi la tâche est en retard
Quels seront les actions qui seront prises pour corriger le problème
3 | La feuille Bilan présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.